## GanttChart_pesquisa + implement (hidden)
|  | Project | Diagnóstico - Pesquisa + Implementação
|  | Project Start Date | 2025-06-30 |  |  |  |  | Display Week | 1
|  | Project End Date | 2025-12-01 | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13
|  | Project Lead | Felipe | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
WBS | TASK | ISSUE JIRA | LEAD | PREDECESSOR | ISSUE - MIG/UNIF | START WEEK | WEEKS | END WEEK | % DONE | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22
1 | Definições gerais
.1 | Apresentar proposta de estrutura |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Elaborar escopo e cronograma |  | Felipe | 1.1 |  |  |  | - | 0%
.1 | Definir estrutura e local de armazenamento das informações |  | Amaral, David, Felipe | 1.2 | WTPD-3589 |  |  | - | 0%
.1 | Definir estratégia de cálculos (WEGnology ou AWS) |  | Amaral, David, Felipe | 1.3 |  |  |  | - | 0%
.1 | Definir estrutura para armazenamento da saída do diagnóstico (atributo,file,datatable, etc.) |  | Amaral, David, Felipe, Joelton | 1.4 |  |  |  | - | 0%
.1 | Definir estratégia de apresentação de informações em front-end |  | Amaral, David, Felipe, Joelton | 1.2 |  |  |  | - | 0%
.1 | Mapear interseções com migração e unificação |  | Amaral, Joelton | 1.3 - 1.6 |  |  |  | - | 0%
.1 | Construir modelo básico de mapa de regras e diagnósticos |  | Felipe | 1.5 |  |  |  | - | 0%
.1 | Construir modelo básico de planilhas |  | Felipe | 1.8 | WTPD-4020 |  |  | - | 0%
.1 | Construir modelo básico de script |  | Felipe | 1.9 | WTPD-4023 |  |  | - | 0%
1 | Pesquisa bibliográfica - TRANSFORMADOR A ÓLEO
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - ACESSÓRIOS E INTRÍNSECAS |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - BUCHAS |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - COMUTADOR |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - ELÉTRICAS ANALÓGICAS |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - ÓLEO DGA (aplicações convencionais e alternativas) |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - ÓLEO FÍSICO-QUÍMICO (aplicações convencionais e alternativas) |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - ÓLEO ENSAIOS COMPLEMENTARES (aplicações convencionais e alternativas) |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - VIDA ÚTIL |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - TEMPERATURAS E REFRIGERAÇÃO |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - ACESSÓRIOS E INTRÍNSECAS |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - BUCHAS |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - COMUTADOR |  | Valdemir, Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - ELÉTRICAS ANALÓGICAS |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - ÓLEO DGA (aplicações convencionais e alternativas) |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - ÓLEO FÍSICO-QUÍMICO (aplicações convencionais e alternativas) |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - ÓLEO ENSAIOS COMPLEMENTARES (aplicações convencionais e alternativas) |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - VIDA ÚTIL |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - TEMPERATURAS E REFRIGERAÇÃO |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
1 | Pesquisa bibliográfica - TRANSFORMADOR DO TIPO SECO
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - ACESSÓRIOS E INTRÍNSECAS |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - ELÉTRICAS ANALÓGICAS |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - VIDA ÚTIL |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - TEMPERATURAS E REFRIGERAÇÃO |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - ACESSÓRIOS E INTRÍNSECAS |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - ELÉTRICAS ANALÓGICAS |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - VIDA ÚTIL |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - TEMPERATURAS E REFRIGERAÇÃO |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
1 | Pesquisa bibliográfica - BATERIAS
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - ELÉTRICAS ANALÓGICAS |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - ELÉTRICAS DIGITAIS |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - AUTONOMIA E VIDA ÚTIL |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - SALA DE BATERIAS |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - ELÉTRICAS ANALÓGICAS |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - ELÉTRICAS DIGITAIS |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - AUTONOMIA E VIDA ÚTIL |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - SALA DE BATERIAS |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
1 | Pesquisa bibliográfica - RETIFICADOR
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - ELÉTRICAS ANALÓGICAS |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - ELÉTRICAS DIGITAIS |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - ELÉTRICAS ANALÓGICAS |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - ELÉTRICAS DIGITAIS |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
1 | Pesquisa bibliográfica - DISJUNTOR
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - ELÉTRICAS ANALÓGICAS |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - ELÉTRICAS DIGITAIS |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - SF6 |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Pesquisa de possíveis diagnósticos - COMANDO |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - ELÉTRICAS ANALÓGICAS |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - ELÉTRICAS DIGITAIS |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - SF6 |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - COMANDO |  | Felipe |  |  |  |  | - | 0%
1 | Revisão dos diagnósticos existentes | [6 empty] | -
.1 | Revisão dos diagnósticos atuais - DGA |  | Felipe, Valdemir, Joelton | 2.5 |  |  |  | - | 0%
.1 | Revisão dos diagnósticos atuais - FQ |  | Felipe, Valdemir, Joelton | 2.6 |  |  |  | - | 0%
.1 | Revisão dos diagnósticos atuais - Buchas |  | Felipe, Valdemir | 2.2 |  |  |  | - | 0%
.1 | Revisão dos diagnósticos atuais - CDC |  | Felipe, Valdemir | 2.3 |  |  |  | - | 0%
.1 | Revisão dos diagnósticos atuais - Vida útil + VF |  | Felipe, Valdemir | 2.8 e 2.9 |  |  |  | - | 0%
.1 | Revisão dos diagnósticos atuais - Disjuntor |  | Felipe, Valdemir | 6 |  |  |  | - | 0%
.1 | Revisão dos diagnósticos atuais - Serviço Auxiliar |  | Felipe, Valdemir | 4 e 5 |  |  |  | - | 0%
.1 | Mapeamento de possíveis diagnósticos - Management |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - Management transformadores |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - Management disjuntores |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - Management baterias |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo - Management retificadores |  | Felipe, Valdemir |  |  |  |  | - | 0%
1 | Estudo e implementação Health Index | [6 empty] | -
.1 | Revisão bibliográfica - técnicas de cálculo de Health Index |  | Felipe, Valdemir | 2.5 |  |  |  | - | 0%
.1 | Elaborar proposta para cálculo de HI, com base na planilha de regras desenvolvida |  | Felipe, Valdemir, David | 2.6 |  |  |  | - | 0%
.1 | Definir grupos para HI (óleo, elétrica, buchas etc.) |  | Felipe, Valdemir | 2.2 |  |  |  | - | 0%
.1 | Implementar pesos em cada regra para cálculo de HI |  | Felipe, Valdemir | 2.3 |  |  |  | - | 0%
.1 | Elaborar script de testes de cálculo de HI |  | Felipe, Valdemir | 2.8 e 2.9 |  |  |  | - | 0%
1 | Desenvolvimento back-end (*alinhar com migração) | [6 empty] | -
.1 | Desenvolver script interpretador das regras |  | Felipe, Valdemir | 1.10 | WTPD-4095 |  |  | - | 0%
.1 | Desenvolver WF de cálculos de diagnóstico e health-index |  | Amaral, David | 10.1 | WTPD-4095 |  |  | - | 0%
.1 | Adaptar WF de DGA e FQ |  | Valdemir, Joelton | 1.9 | WTPD-4097 |  |  | - | 0%
.1 | Adaptar WF de CDC |  | Valdemir, Joelton | 1.9 | WTPD-4092 |  |  | - | 0%
.1 | Adaptar WF de VF |  | Felipe, Maycon | 1.9 | WTPD-4093 |  |  | - | 0%
.1 | Adaptar WF de buchas |  | David, Felipe | 1.9 | WTPD-4094 |  |  | - | 0%
.1 | Adaptar WF de vida útil |  | Felipe | 1.9 | WTPD-4096 |  |  | - | 0%
.1 | Adaptar WF disjuntor |  | Felipe | 1.9 | WTPD-4079 |  |  | - | 0%
.1 | Adaptar WF serviço auxiliar |  | Felipe, Artur | 1.9 | WTPD-4080 |  |  | - | 0%
.1 | Desenvolver funções na AWS (se for necessario) |  | Felipe, Valdemir | 1.4 |  |  |  | - | 0%
1 | Desenvolvimento front-end (*alinhar com unificação) |  |  | 1.4 ¦ 1.6 |  |  |  | -
.1 | Desenvolver/adaptar end-point para requisição/recebimento de diagnósticos | [6 empty] | - | 0%
.1 | Construir tela de diagnóstico | [6 empty] | - | 0%
.1 | Adaptar tela DGA | [6 empty] | - | 0%
.1 | Adaptar tela FQ | [6 empty] | - | 0%
.1 | Adaptar tela Vida útil | [6 empty] | - | 0%
.1 | Adaptar tela Buchas | [6 empty] | - | 0%
.1 | Adaptar tela CDC | [6 empty] | - | 0%
.1 | Adaptar tela VF | [6 empty] | - | 0%
.1 | Adaptar tela Disjuntor | [6 empty] | - | 0%
.1 | Adaptar tela Serviço Auxiliar | [6 empty] | - | 0%
1 | Testes e validação | [6 empty] | -
.1 | Validação das regras] - equipe interna |  | Felipe | 10 e 11 |  |  |  | - | 0%
.1 | Validação - demais áreas |  | Felipe | 10 e 11 |  |  |  | - | 0%
.1 | Migração de DEV para QA |  | Amaral, Joelton | 10 e 11 |  |  |  | - | 0%
.1 | Avaliar se será aplicado MVP |  | Artur |  |  |  |  | - | 0%
.1 | Aplicação e testes em clientes selecionados, se aplicável |  | Artur, Felipe, Valdemir | 12.2 e12.4 |  |  |  | - | 0%
.1 | Amplicação para todos os clientes |  | Artur, Felipe, Valdemir | 12.2 e 12.5 |  |  |  | - | 0%
.1 | Realização das cerimônias de entrega do produto |  | Artur, Moiseis, Felipe | 12.6 |  |  |  | - | 0%
TEMPLATE ROWS | [7 empty] | - | 0%
See the Help worksheet to learn how to use these rows. You can hide these rows before printing. | [7 empty] | - | 0%
1 | [ Level 1 Task or Phase ] | [6 empty] | - | 0%
.1 | . [ Level 2 Task ] | [6 empty] | - | 0%
.1 | . . [ Level 3 Task ] | [6 empty] | - | 0%
.1 | . . . [ Level 4 Task ] | [6 empty] | - | 0%

## GanttChart_pesquisa
|  | Project | Name - Release 1
|  | Project Start Date | 2025-06-30 |  |  |  |  | Display Week | 1
|  | Project End Date | 2025-11-28 | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13
|  | Project Lead | João | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
SENAI IoT | TASK | ISSUE JIRA | LEAD | PREDECESSOR | ISSUE - MIG/UNIF | START WEEK | WEEKS | END WEEK | % DONE | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22
1 | Revisão do problema |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 0%
.1 | Apresentar proposta de estrutura |  | João |  |  | 1 | 2 | 2 | 0%
.1 | Elaborar escopo e cronograma |  | Maria |  |  | 1 | 2 | 2 | 0%
.1 | Definir estrutura e local de armazenamento das informações |  | João, Maria, Cleber |  | WTPD-3589 | 2 | 1 | 2 | 0%
.1 | Definir estratégia de cálculos |  | João, Maria, Cleber |  |  | 2 | 1 | 2 | 0%
.1 | Definir estrutura para armazenamento da saída do diagnóstico (atributo,file,datatable, etc.) |  | João, Maria, Cleber |  |  | 2 | 1 | 2 | 0%
.1 | Mapear interseções com migração e unificação |  | João, Maria, Cleber |  |  | 1 | 4 | 4 | 0%
.1 | Construir modelo |  | João |  |  | 1 | 3 | 3 | 0%
.1 | Construir modelo básico de planilhas |  | Cleber |  | WTPD-4020 | 1 | 3 | 3 | 0%
.1 | Construir modelo básico de script |  | Cleber |  | WTPD-4023 | 1 | 3 | 3 | 0%
1 | Desenvolvimentos |  |  |  |  | 4 | 2 | 5 | 0%
.1 | Pesquisa bibliográfica |  |  |  |  | 4 | 2 | 5 | 0%
.1 | Pesquisa bibliográfica |  |  |  |  | 4 | 2 | 5 | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo |  |  |  |  | 4 | 2 | 5 | 0%
1 | Testes e Documentação |  |  |  |  | 6 | 1 | 6 | 0%
.1 | Pesquisa bibliográfica |  |  |  |  | 6 | 1 | 6 | 0%
.1 | Escrita de memorial de cálculo |  |  |  |  | 6 | 1 | 6 | 0%
.1 | Revisão dos diagnósticos atuais |  |  | 3.2 |  | 6 | 1 | 6 | 0%

## Releases
Release | Descrição
1 | Pesquisa + Script
2 | Unificação
3 | Reator
4 | Seccionadoras
5 | BCAP
6 | ...